| 项目支出绩效自评表 (2021年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 招商引资专项经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 及代码 |  | 192001 |  |  |  |  |  | 实施单位 |  | 五原县投资促进中心 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 100% | 10 |
|  |  | 其中：财政拨款 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 100% | 10 |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 目标1：2021年我县全年招商引资到位资金15.9亿元。 目标2：力争引进招商引资项目10项。 |  |  |  |  |  |  | 今年市政府下达我县2021年招商引资到位资金目标15.9亿元。截止目前，我县招商引资到位资金17.6569亿元，完成年计划的111%。签约项目8项。 |  |  |  |  |
| 绩效 指标 | 一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出 指标 |  | 数量指标 | 指标1：争取全年招商引资项目到位资金 |  |  | 15.9亿元 | 17.6569亿元 | 10 |  | 10 |  |
|  |  |  | 数量指标 | 指标2：招商引资签约项目数量10项 |  |  | 10项 | 8项 | 10 |  | 8 | 1.受经济下行影响，部分签约企业因资金紧缺，项目建设源动力不足，影响项目落地。 2.工业园区新增建设用地指标不足，土地报批时限较长，开工前各项审批手续无法进行，往往影响企业投资计划的顺利实现。目前据调研，园区储备工业建设用地指标不足百亩，有些企业要及时落地园区，政府无法提供建设用地指标，造成企业无法及时落地或项目流失。（如：金隆玉糯玉米出口加工项目） |
|  |  |  | 质量指标 | 指标1：目标任务完成率 |  |  | ≧90% | 111% | 10 |  | 10 |  |
|  |  |  | 质量指标 | 指标2：企业资质达标率 |  |  | ≧90% | 100% | 5 |  | 5 |  |
|  |  |  | 时效指标 | 指标1：完成时间 |  |  | 2021.12.31 | 2021.11.30 | 5 |  | 5 |  |
|  |  |  | 时效指标 | 指标2：完成及时率 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5 |  |
|  |  |  | 成本指标 | 指标1：招商引资总成本 |  |  | ≦10万元 | 10万元 | 5 |  | 5 |  |
|  | 效益 指标 |  | 经济效益指标 | 指标1：促进当地经济发展 |  |  | 效果明显 | 目前我县已引进润海源肉鸡产业化项目，形成集孵化、饲养、屠宰、熟食加工等为一体的肉鸡产业链已初具规模；向日葵产业集种子研发、种植、初加工、出口、文化旅游为主的产业链已形成；羊产业以胚胎发育、饲养、屠宰、羊绒等为主，具备形成产业链条件。 | 5 |  | 5 |  |
|  |  |  | 经济效益指标 | 指标2：有利于增加税收 |  |  | 有效提高 | 极大提高我县税收收入 | 5 |  | 5 |  |
|  |  |  | 社会效益指标 | 指标1：带动当地就业，缓解就业压力 |  |  | 成效明显 | 缓解就业成效明显 | 5 |  | 5 |  |
|  |  |  | 社会效益指标 | 指标2：有利于产业结构调整 |  |  | 明显发展 | 我县坚持生态优先，绿色发展，以“天赋河套”区域公用品牌为引领，以现代农业为发展方向，围绕一二三产业深度融合发展，形成了葵花、肉羊、果蔬、肉鸡、玉米、奶羊主导产业引领，饲草、生猪、肉驴、蛋鹅、鸵鸟、中草药等特色产业多元发展的产业格局。 | 5 |  | 5 |  |
|  |  |  | 社会效益指标 | 指标3：有利于产业发展 |  |  | 有效提高 | 目前我县已引进润海源肉鸡产业化项目，形成集孵化、饲养、屠宰、熟食加工等为一体的肉鸡产业链已初具规模。 | 5 |  | 5 |  |
|  |  |  | 生态效益指标 | 指标1：打造绿色产业 |  |  | 效果显著 | 我县坚持生态优先，绿色发展，以“天赋河套”区域公用品牌为引领，以现代农业为发展方向，围绕一二三产业深度融合发展。 | 5 |  | 5 |  |
|  |  |  | 可持续影响指标 | 指标1：促进县域经济和当地主导产业发展 |  |  | 明显提高 | 向日葵产业集种子研发、种植、初加工、出口、文化旅游为主的产业链已形成；羊产业以胚胎发育、饲养、屠宰、羊绒等为主，具备形成产业链条件。 | 5 |  | 5 |  |
|  |  |  | 可持续影响指标 | 指标2：树立五原形象，提高我县知名度 |  |  | 效果明显 | 对于宣传五原县招商引资优惠政策及五原资源优势，树立五原形象提高五原知名度起到积极作用。 | 3 |  | 3 |  |
|  |  |  | 服务对象满意度指标 | 指标1：外来企业满意度 |  |  | ≥90% | 我中心全力帮助企业协调解决工作中遇到的各种困难和问题，热情周到的“一条龙”服务赢得企业高度赞誉和好评。 | 2 |  | 2 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 98 |  |