五原县2021年中央财政支持合作社

项目总结

根据巴彦淖尔市财政局《关于下达2021年部分中央农业生产发展资金的通知》（巴财农[2021]741号）、《巴彦淖尔市2021年中央财政支持农牧民合作社项目实施方案》的文件精神，我县积极开合作社项目实施工作并实施完成，现就我县合作社项目进行总结。

- 合作社项目实施基本情况

根据市级文件要求，我县制定了《五原县2021年中央财政支持合作社项目实施方案》，实施方案中明确要求项目实施内容、资金用途、操作程序、补助标准、补助对象、补助方式、项目监管、检查验收、绩效考评等内容。符合条件的合作社向我单位提出申请，我单位负责实地考察、推荐扶持对象，组织指导项目实施，开展中期检查，项目完成后进行自评。

本次合作社项目符合文件要求且入围18家，扶持资金540万元，分别是五原县惠民农机服务专业合作社、五原县塔尔湖为农乐供销农民专业合作社、五原农利葵花专业合作社、五原县新公中益川农资购销农民专业合作社、五原县鹏龙农机专业合作社、全顺农民专业合作社、百杰隆农民专业合作社、五原县黄河湾水产专业合作社、五原县正林农民专业合作社、锄禾公司泰丰农民专业合作社、五原县蒙徽农机专业合作社、五原县塔尔湖镇胜利养殖农民专业合作社、套海广欣农民专业合作社、五原县徽蒙农耕农机农民专业合作社、五原县蒙源农牧业机械专业合作社、五原县三和源农民专业合作社、五原县顺得农机专业合作社、五原县立生农机农民专业合作社（建设内容金额见附件1），已全部实施完成并验收审计合格。

- 合作社项目实施主要做法及成效

为促进发展现代农业，培育新型农业经营主体，构建现代化农业产业组织体系，我县紧跟政策，与时俱进，强化措施，明确发展目标，突出工作重点。我县农村经营管理服务中心、县财政局密切配合，确保合作社项目工作顺利完成。

- （一）合作社项目主要做法

1、加强组织领导。为认真、扎实、有效地做好本次扶持项目工作，五原县农村经营管理服务中心成立领导小组，主要负责家庭农场的实施勘察、筛选，最后确定18个合作社为扶持对象。领导小组同时还负责扶持项目的组织、全程管理服务、协调、技术指导工作，解决项目实施中存在的问题和困难。

2、加强宣传培训。各有关部门和单位要加大 宣传力度，充分利用宣传栏、电视、电台、网络等各类新闻媒体，多种形式和渠道，加强合作社项目政策 宣传，让合作社负责人熟知政策内容，补助资金申请程序和要求，并扩大社会影响力。同时，我中心要组织乡镇财政所、农牧站工作人员开展 业务培训，确保项目实施不走样。

3、完善健全各项管理制度。为了合作社通过项目实施能使管理水平上新台阶，我中心要求实施项目的合作社建立健全各项管理制度。加强《合作社法》宣传引导，增强政治自觉性，推进依法建社。学习宣传好《合作社法》，增强贯彻落实《合作社法》主动性和自觉性，准确把握《合作社法》的基本精神，基本原则，依法履行好职责；明确思路和目标，提出具体措施，推进农牧民专业合作社科学发展。进一步明确指导思想、工作思路和目标要求以及政策措施；进一步明确合作社的工作职责，为促进农牧民专业合作社科学发展提供政策保障。

4、加强审核把关。一是各相关部门、各乡镇要认真

做好各项服务工作，加强对合作社技术服务与指导；二

是对建设内容要进行严格审核把关，实行“谁核实、谁签字、

谁负责”的责任追查机制，严禁工作人员借机对申请补助者“吃、拿、卡、要”，一经发现坚决查处。

5、加强资金监管。县财政局要加强对服务组织资金

使用的指导和项目资金监管，规范服务组织的会计核算和账

务处理，确保政策落实公开、公正、公平，资金使用安全高

效；县审计局要加强项目资金的审计；县纪检监察委要加强

监督检查。对挤占、截留、挪用项目资金的，要追究相关单

位和人员责任。

6、开展绩效评价。我中心对项目任务执行情况开展年度绩效评价，重点评估建设内容是否按实际面积建设完成，购买机械设备是否付款开票，项目任务完成情况及资金使用情况等内容。

- （二）合作社项目主要成效

- 1.专业化服务组织数量增加，农民组织化程度不断提高。截止目前，五原县已经登记注册的合作社1041家，涵盖了产、供、销、种、加等各个行业，成为促进农牧业增效、农民增收的有效途径。合作组织的蓬勃发展有效推动了我县农牧业产业结构的优化升级，拉长了产业链条，加快了农民增收致富步伐；

- 2、专业合作社管理逐步规范。运行较好的合作社都制定了合作社章程，成立了理事会、监事会，制定了各项规章制度，定期召开社员大会。合作社组织规范、制度健全，均严格按照合作社章程管理运行。合作社管理民主，理、监事会成员由社员民主选举产生，实行民主决策。合作社每年召开1次社员大会或社员代表大会，对合作社的产销计划、资金投入、利益分配等重大问题进行民主决策，使合作社成员全员参与管理，充分体现了民主管理的运行机制；

3、合作社标准化生产技术应用能力不断提升。积极鼓励合作社引进先进设备和先进技术，开展标准化生产。引导合作社申报无公害农产品、绿色食品、有机农产品产地和产品认证。通过举办技术培训班、加强质量监控、加快机械化生产进程等措施，提高合作社标准化生产技术应用能力；

4、农牧民专业合作社的发展促进了我县农牧业增效，农牧民增收。市场经济条件下，农牧民联合起来组成农牧民专业合作社形成“利益共享、风险共担”的共同体，强化了市场主体地位，提高了产品市场竞争能力，农牧民从种养业生产中获益，还可以分享加工、流通环节的利润，实现利益最大化，提高了农牧民收入。例如五原县蒙徽农机专业合作社，拓展增收渠道，带动周边3个村200多户，整村推进高标准圈舍建设20000平米，共养殖肉羊20000多只，养殖增加收入20000元/年/户。帮助农民增产增收，极大地提高了其成员的收入。

5、合作社以技术为依托，推行标准化生产，实施品牌战略，做到“注册一件商标，树立一个品牌，带动一方产业，致富一方百姓”。围绕地理标示中的香瓜、黄柿子、玉米以及家畜产品加工等主导产业，积极培植“农”字号地方特色品牌。商标的宣传与应用，使农产品价格比以前提高了1—2倍，入社农民得到了实惠、尝到了甜头。

三、存在的问题与建议

（一）存在问题

1、资金投入缺口仍然较大，制约了优秀合作社的继续发展。合作社的长足发展要想适应现代化农业生产的要求，需要基础设施的配套、产品加工、科技推广、新品种引进与推广、品牌建设等，都需要大量资金的投入。

2、产品监控体系尚需加强。合作社生产的产品要想实现无公害、绿色、有机品质要求，需要在生产场地、环境、栽培、加工、仓储、销售等各环节加强监控，使其符合标准化。

3、虽然近几年的农民专业合作社项目扶持力度逐渐上升，促进了农民增收，但总体上还是处于发展阶段，存在着个别优秀合作社因项目数量有限，资金不足，制约发展。真正上规模，具有一定市场影响力和竞争力的合作社在总数中占的比例很低，各个合作社的发展未能形成链条，发展水平不尽相同。

（二）建议

1、提高资金总量。由于我县是农业县，发展农民专业合作社有很好的基础条件，在目前发展形势明显落后的情况下，必须加大财政扶持力度。建议人民政府应当在本级财政预算中安排专项资金，用于支持农民专业合作社开展信息开发、人员培训、农产品质量标准与认证、农业生产基础设施建设、市场营销和技术推广等。专项资金随本级财政经常性收入的增长逐步增加。这一资金扶持政策若能兑现，一方面可极大地激发全县农民求发展的热情，另一方面还可带动相关部门增强重视程度，上下一心，形成合力，共同扶持农民专业合作社做大做强，推动全县农业走上快速健康发展轨道。

2、夯实基础，突出重点，创新农牧业经营机制和模式，坚持以业兴社。一是大力发展特色产业，为农牧民专业合作社打好产业基础，创造发展空间；二是把“一村一品”、特色村和村企共建新农村与农牧民专业合作社的建立、发展有机联结起来，鼓励各种能人带头组建农牧民专业合作社，争取在特色农畜产品生产基地都能成立农牧民专业合作社。三是大力培育涉农企业，重点培育产品加工型、销售型企业，着力增加农产品附加值。四是鼓励和支持涉农企业特别是农牧业产业化龙头企业，采取“企业＋合作社＋农户”的模式牵头创办或参与农牧民专业合作社，增强专业合作社的活力，创新农牧业经营机制和模式，用现代农牧业经营形式推进农牧业发展。

3加强政策扶持，形成农牧民专业合作社发展合力，推动农牧民专业合作社健康发展。注重发挥政策的引导性作用，着力培育合作社自我发展能力基础上，重在解决农牧民专业合作社发展过程中最急迫的现实问题。

下一步，我们将积极申请上级专项，在今后的工作中继续加大工作力度扶持发展中的合作社，为推动现代农业产业化发展助力。

五原县农牧业局

2022年9月30日

2021年承担项目的合作社基本情况汇总表

| 序号 | 合作社名称 | 登记 日期 | 实有成员总数 | 主要 产业 | 年经营收入 | 带动非成员农牧户 | 带动建档立卡贫困户 | - 项目建设主要内容（1、2、3） |  |  | 总金额（万元） | 示范社级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 五原县惠民农机服务专业合作社 | 2012.06.15 | 21 | 农机、种植 | 98.6 | 130 | 17 | 1、购买利农公司残膜回收机2台5.22万； | 1、仓储设施建设500平方米2、水肥一体化800亩 56.21 万元 20.35万 |  | 64.13 | 国家级 |
| 2 | 五原县塔尔湖为农乐供销农民专业合作社 | 2015.04.03 | 20 | 农产品加工 | 262.39 | 370 | 10 |  | 1、新建780平方米粮食烘干仓储库61.10 |  | 61.10 | 国家级 |
| 3 | 五原农利葵花专业合作社 | 2008.12.24 | 1105 | 葵花、辣椒 | 177.87 | 3000 | 18 | 1、烘干流水线一套61.5万 |  |  | 61.5 | 国家级 |
| 4 | 五原县新公中益川农资购销农民专业合作社 | 2010.01.21 | 57 | 种养殖 | 510.3 | 170 | 101 |  | 2、仓储库建设：储草棚1680平方米88.38万 |  | 88.38 | 国家级 |
| 5 | 五原县鹏龙农机专业合作社 | 2016.03.14 | 16 | 大型农机具作业服务、植保服务 | 100.17 | 11 | 0 | 1、残膜回收机10台31.2万 | 1、仓储设施建设280平方米29.50万 |  | 60.7 | 国家级 |
| 6 | 全顺农民专业合作社 | 2016.04.01 | 20 | 种植 | 923.68 | 340 | 0 | 1、建设基地水肥一体化60.43万 |  |  | 60.43 | 国家级 |
| 7 | 百杰隆农民专业合作社 | 2013.11.15 | 19 | 种植、农副产品购销 | 52.3 | 12 | 0 |  | 2、仓储设施建设1310平方米60.80万 |  | 60.80 | 市级 |
| 8 | 五原县黄河湾水产专业合作社 | 2011.09.02 | 10 | 水产养殖 | 80 | 58 | 0 | 机械设备24.65 | 1、储存设施建设2、池塘推挖、改造36.28万 |  | 60.93 | 市级 |
| 9 | 五原县正林农民专业合作社 | 2013.10.17 | 10 | 种植 | 40 | 20 | 5 | 1、友宏GT2412,75KW饲料搅拌机1台26万 | 1、仓储设施建设786.25平方米34.37 |  | 60.37 | 市级 |
| 10 | 锄禾公司泰丰农民专业合作社 | 2017.06.21 | 20 | 温室大棚建设、瓜果蔬菜生产、蔬菜保鲜、农林牧病虫害统防统治服务、农牧业机械社会化服务 | 325 | 5 | 0 | 移苗机2台，拖拉机1台，深松机1套，玉米茎穗兼收机39万 | 保鲜库库体保温及制冷系统34.77万 |  | 73.77 | 市级 |
| 11 | 五原县蒙徽农机专业合作社 | 2018.09.13 | 20 | 土地流转、开展生产劳动合作和农机规模作业、配套作业、统防统治 | 316.68 | 889 | 0 | 1、残膜回收机4台；2揉草机1台；3、自吸式粉碎机1台；4、智能喷洒打药机1台5、深耕犁1台23.2万 | 仓储库900平方米49.10万 |  | 72.3 | 自治区级 |
| 12 | 五原县塔尔湖镇胜利养殖农民专业合作社 | 2009.07.16 | 21 | 奶牛养殖、饲草料加工 | 137.12 | 11 | 0 |  | 1仓储库建设1000平方米60.02万 |  | 60.02 | 市级 |
| 13 | 套海广欣农民专业合作社 | 2015.12.28 | 12 | 农业机械服务、农牧产品购销服务 | 67.45 | 15 | 0 |  | 2、仓储设施建设1300平方米78.57万 |  | 78.57 | 市级 |
| 14 | 五原县徽蒙农耕农机农民专业合作社 | 2018.01.16 | 20 | 农机 | 36.9 | 7 | 10 | 深松浅耕机3台14.9万 | 仓储库845平方米46.47 |  | 61.37 | 自治区级 |
| 15 | 五原县蒙源农牧业机械专业合作社 | 2017.01.17 | 24 | 种植 | 53.2 | 26 | 5 | 1、购置450型深耕翻转犁2台；2、购置450型调幅翻转犁1台；3、购置4.5立方铲运机2台；4、购置东创机械残膜回收机1台,36.8万 | 1、仓储设施建设440平方米,23.35 |  | 60.15 | 市级 |
| 16 | 五原县三和源农民专业合作社 | 2018.09.13 | 10 | 农副产品加工、销售 | 51.2 | 12 | 0 | 1、山东滕州成套15吨小米加工设备；2杭锦后旗晨光机械24吨面粉加工设备45.87 | 1、仓储设施建设230平方米15.48 |  | 61.35 | 市级 |
| 17 | 五原县顺得农机专业合作社 | 2017.03.21 | 20 | 农机服务、种植 | 203.56 | 138 | 0 |  | 1、仓储设施建设2000平米1111117.92 |  | 95.05 | 市级 |
| 18 | 五原县立生农机农民专业合作社 | 2017.01.17 | 21 | 农机机械化服务 | 50.72 | 86 | 0 | 1、麦客海尔-F5500圆捆机2台68万 |  |  | 68 | 市级 |

五原县2021年中央财政支持家庭农牧场

项目总结

为切实用好中央财政农业发展资金，支持我县家庭农牧场高质量发展，提升粮食等重要农畜产品综合生产能力，根据巴彦淖尔市财政局《关于下达2021年部分中央农业生产发展资金的通知》（巴财农[2021]741号）、《巴彦淖尔市2021年中央财政支持家庭农牧场项目实施方案》文件精神，我县积极开展家庭农牧场项目实施工作并实施完成，现就我县家庭农牧场项目进行总结。

- 家庭农牧场项目实施基本情况

根据市级文件要求，我县制定了《五原县2021年中央财政支持家庭农牧场项目实施方案》，实施方案中明确要求项目实施内容、资金用途、操作程序、补助标准、补助对象、补助方式、项目监管、检查验收、绩效考评等内容。符合条件的家庭农牧场向我单位提出申请，我单位负责实地考察、推荐扶持对象，组织指导项目实施，开展中期检查，项目完成后进行自评。

本次家庭农牧场项目符合文件要求且入围3家，扶持资金30万元，分别是新盛家庭牧场、雨露家庭农牧场、绿野伊人家庭农牧场（建设内容金额见附件1），已全部实施完成并验收审计合格。

- 家庭农牧场项目实施主要做法及成效

为促进发展现代农业，培育新型农业经营主体，构建现代化农业产业组织体系，我县紧跟政策，与时俱进，强化措施，明确发展目标，突出工作重点。我县农村经营管理服务中心、县财政局密切配合，确保家庭农牧场项目工作顺利完成。

- （一）家庭农牧场项目主要做法

1、加强组织领导。为认真、扎实、有效地做好本次扶持项目工作，五原县农村经营管理服务中心成立领导小组，主要负责家庭农场的实施勘察、筛选，最后确定3个家庭农场为扶持对象。领导小组同时还负责扶持项目的组织、全程管理服务、协调、技术指导工作，解决项目实施中存在的问题和困难。

2、加强宣传培训。各有关部门和单位要加大 宣传力度，充分利用宣传栏、电视、电台、网络等各类新闻媒体，多种形式和渠道，加强家庭农牧场项目政策 宣传，让家庭农牧场农场主熟知政策内容，补助资金申请程序和要求，并扩大社会影响力。同时，我中心要组织乡镇财政所、农牧站工作人员开展

业务培训，确保项目实施不走样。

3、完善健全各项管理制度。为了使家庭农场通过项目实施能使管理水平上新台阶，我中心要求实施项目的家庭农场建立健全各项管理制度。一是健全财务制度。在全县范围推广建立家庭农场生产及收支记录簿制度，对家庭农场的所有生产、生活支出及各类销售、补助收入等按发生情况逐项记录，在生产周期结束后进行收益结算，记录簿的推广将作为以后推荐示范家庭农场、评定及项目立项、验收的重要依据。二是规范档案管理制度。按照项目实施的进度，要求分别做好项目规划、设计、实施、验收、成果总结等资料收集整理，以方便日后的参考或追踪。三是要制定适用的生产管理制度。对各自经营的家庭农场以生产类型按照标准化生产要求，制定相关作业程序和生产现场技术管理要求，以制度保证生产出合格、放心 、安全的农畜产品。

4、加强审核把关。一是各相关部门、各乡镇要认真

做好各项服务工作，加强对家庭农牧场技术服务与指导；二

是对建设内容要进行严格审核把关，实行“谁核实、谁签字、

谁负责”的责任追查机制，严禁工作人员借机对申请补助者“吃、拿、卡、要”，一经发现坚决查处。

5、加强资金监管。县财政局要加强对服务组织资金

使用的指导和项目资金监管，规范服务组织的会计核算和账

务处理，确保政策落实公开、公正、公平，资金使用安全高

效；县审计局要加强项目资金的审计；县纪检监察委要加强

监督检查。对挤占、截留、挪用项目资金的，要追究相关单

位和人员责任。

6、开展绩效评价。我中心对项目任务执行情况开展年度绩效评价，重点评估建设内容是否按实际面积建设完成，购买机械设备是否付款开票，项目任务完成情况及资金使用情况等内容。

- （二）家庭农牧场项目主要成效

1、家庭农牧场数量不断上升，家庭农牧场主组织化程度不断提高。截至目前，五原县已经认证家庭农牧场238家，涵盖了农、林、牧、渔等各个行业，推动了农牧业增效、农民增收的强劲动力。由传统家庭小规模分散经营向家庭农牧场适度规模经营转变，是现代农牧业发展必由之路，是促进新农村建设和发展的重要举措。

2、家庭农牧场管理逐步规范。以高效的劳动、现代化的技术为生产要素，从事专业化、集约化农牧业生产，以农牧业收入为家庭主要收入来源，实行自主经营、自我积累、自我发展、自负盈亏和自我管理的新型农牧业经营实体。家庭农牧场经营者主要是农牧民或其他长期从事农牧业生产的人员，主要依靠家庭成员而不是依靠雇工从事生产经营活动。家庭农牧场专门从事农牧业种养专业化生产，具有农畜产品商品生产能力，经营主体职业化、规模适度化、管理规范化、生产标准化、经营市场化。

3、拓展经营结构，提高经济效益。通过项目实施，家庭农场在经营效益、转变经营方式和生产管理等方面取得了一定成效。例如：新盛家庭牧场扩建母羊保羔房30平米，使养殖的基础母羊提高了接羔保羔率，成活率提高30%；制粒车间地面硬化220平米，购买粉碎机2台，输送机2台，饲草料粉碎混合机1台，颗粒剂1台，实现了农场自产自销的链条式养殖模式。

三、存在的问题与建议

（一）存在问题

1、资金投入缺口仍然较大，制约了优秀家庭农场的继续发展。家庭农场的长足发展要想适应现代化农业生产的要求，需要基础设施的配套、产品加工、科技推广、新品种引进与推广、品牌建设等，都需要大量资金的投入。

2、产品监控体系尚需加强。农场生产的产品要想实现无公害、绿色、有机品质要求，需要在生产场地、环境、栽培、加工、仓储、销售等各环节加强监控，使其符合标准化。

（二）建议

1、以生产性基础设施建设为核心改善家庭农场生产条件。加大针对性政策扶持力度，将家庭农场直接纳入财政支持小微型农业基础设施建设项目的承接主体范围。
2、突破家庭农场融资无抵押物困境，积极探索建立存栏牲畜、家禽、苗木等预期收益权抵押办法，拓宽家庭农场融资渠道。拓展农村金融机构对家庭农场的信贷支持，支持家庭农场以应收账款、仓单、注册商标专用权等办理权利质押贷款。加快开展家庭农场信用等级评定，对信用等级高的家庭农场给予一定授信额度，及时有效满足其信贷资金需求。
3、以制度化创新为重点探索建立家庭农场的政策支持体系。加快制定家庭农场高质量发展评价指标体系，建立家庭农场高质量发展评价标准，对其运营管理、产业带动、社会服务、联动合作和能力提升等方面进行科学评价，有效引导家庭农场高质量发展。进一步加大家庭农场人才培养力度，强化系统性支持政策和为家庭农场主及其成员提供社保、住房公积金等社会保障补贴，重点破解家庭农场主缺乏职业安全保障的关键性障碍，夯实家庭农场发展的人才基础。
    下一步，我们将积极申请上级专项，在今后的工作中继续加大工作力度：一要继续扩大家庭农场认定工作，明确认定标准和程序，使符合条件的大户升级为家庭农场主；二要加大农场发展宣传力度，争取营造多方支持、多方鼓励的发展环境；三要通过培训教育，帮助家庭农牧场认清形势，了解当前支持农业发展相关政策，树立品牌意识，积极进行“三品一标”认证发展；四要帮助他们进行资金整合，技术服务，鼓励家庭农场进行新技术、新品种的引进和种植，并向有机、高效、优质发展。

五原县农牧业局

2022年9月30日

2021年承担项目的家庭农牧场基本情况汇总表

| 序号 | 家庭农牧场名称 | 经营者姓名 | 主要农 畜产品 | 总经营面积（亩） | 项目内容 |  | 示范场级别 | 金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 基础设施建设 | 技术应用和生产经营能力提升 |  |  |
| 1 | 新盛家庭牧场 | 杨美玲 | 肉羊 | 30 | 1、母羊保羔房30平米，制粒车间地面硬化220平米；2粉碎机2台，输送机2台，饲草料粉碎混合机1台，颗粒剂1台 |  | 自治区级 | 10 |
| 2 | 雨露家庭农牧场 | 徐波 | 小麦玉米葵花肉羊 | 200 | 修建羊舍、食槽围栏960米； |  | 市级 | 10 |
| 3 | 绿野伊人家庭农牧场 | 张霞霞 | 肉羊养殖、种植 | 310 | 农蓄产品仓储建设和储草棚171平方米 |  | 市级 | 10 |