	项目支出绩效自评表

	（   2020 年度）

	项目名称
	设施农业试验示范推广

	主管部门
	五原县农牧和科技局
	实施单位
	五原县蔬菜办公室

	项目资金
（万元）
	
	年初预算数
	全年预算数
	全年执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	年度资金总额
	3
	3
	3
	10
	100%
	10

	
	其中：当年财政拨款
	3
	3
	3
	—
	
	—

	
	      上年结转资金
	0
	0
	0
	—
	
	—

	
	  其他资金
	0
	0
	0
	—
	
	—

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	目标1：完成拱棚新品种试验10个，拱棚种植密度试验1个。
目标2：示范拱棚秋延后二茬新品种1个。
目标3：黄柿子提纯复壮。
	目标1：完成拱棚新品种试验10个，拱棚种植密度试验1个。
目标2：示范拱棚秋延后二茬新品种1个。
目标3：黄柿子提纯复壮。

	绩
效
指
标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度
指标值
	实际
完成值
	分值
	得分
	偏差原因分析及改进措施

	
	产出指标
	数量指标
	指标1：试验示范数量
	5亩
	5亩
	5
	5
	

	
	
	
	指标2：示范辐射面积
	500亩
	500亩
	5
	5
	

	
	
	
	指标3：推广覆盖率
	80%
	80%
	5
	5
	

	
	
	质量指标
	指标1：出苗率
	95%
	90%
	5
	3
	人为管理不当造成，需加强育苗管理。

	
	
	
	指标2：成活率
	91%
	88%
	5
	3
	受外界天气影响，降低成活率，加强棚室管理。

	
	
	时效指标
	指标1：开始时间
	2020年4月
	2020年4月
	5
	5
	

	
	
	
	指标2：完成时间
	2020年10月
	2020年10月
	5
	5
	

	
	
	成本指标
	指标1：购买种子、肥料等
	≥1万元
	1万
	5
	5
	

	
	
	
	指标2：农牧民补贴
	≥1万元
	0.6万
	5
	3
	项目还未全部完成。

	
	
	
	指标3：培训观摩学习
	≥1万元
	0.5万
	5
	3
	项目还未全部完成。

	
	效益指标
	经济效益
指标
	指标1：项目实施后亩增产
	≥10%
	≥10%
	5
	5
	

	
	
	
	指标2：项目实施后亩增收
	≥10%
	≥10%
	5
	5
	

	
	
	
	指标3：项目实施后亩节省成本
	≥10%
	≥10%
	5
	5
	

	
	
	社会效益
指标
	指标1：受益人口
	10人
	15人
	5
	5
	

	
	
	
	指标2：辐射面积
	500亩
	600亩
	5
	5
	

	
	
	生态效益
指标
	指标1：节水情况
	≥10%
	≥10%
	5
	5
	

	
	
	
	指标2：农药化肥使用情况
	≥10%
	≥10%
	5
	5
	

	
	
	可持续影响指标
	指标1：项目区示范带动作用
	1000亩
	1000亩
	5
	5
	

	
	
	
	指标2：
	
	
	
	
	

	
	满意度
指标
	服务对象满意度指标
	指标1：试验示范棚户满意度
	80%
	85%
	5
	5
	

	
	
	
	指标2：受益人口满意度
	100%
	100%
	5
	5
	

	总分
	100
	92
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